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ACUERDO N.º X DE LA COMISIÓN BILATERAL, CELEBRADA EL XX DE XXX DE 2024, RELATIVO AL ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA DE “ZARAGOZA. FASE II”, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
XX de XXX de 2024

REUNIDOS TELEMÁTICAMENTE
Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, D. Francisco Javier Martín Ramiro, Director General de Vivienda y Suelo, en virtud del Real Decreto 355/2020, de 11 de febrero, por el que se dispone su nombramiento, y en calidad de Presidente de la Comisión Bilateral de Seguimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por la Comunidad Autónoma de Aragón, D. Octavio López Rodríguez, en calidad de Consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, en virtud del Decreto de 11 de agosto de 2023, del Presidente del Gobierno de Aragón por el que se dispone su nombramiento, que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 71.3 del referido Real Decreto 853/2021.
Por la Sociedad Zaragoza Vivienda S.L.U., Dª. Natalia Chueca Muñoz, en calidad de alcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud del acuerdo del Pleno municipal celebrado el 17 de junio de 2023, por el que se dispone su nombramiento, y presidenta de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., que actúa al amparo de lo establecido en el artículo 62.2 del referido Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.
MANIFIESTAN
1. [bookmark: _Hlk104392619]Que el citado Real Decreto 853/2021 regula, entre otras ayudas, las relativas al “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras y actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.
2. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido a la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la resolución de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021, la cantidad de 33.344.470,00 €, correspondiente a la anualidad del 2021 y mediante resolución de 28 de octubre de 2022, la cantidad de 40.239.330,00 €, correspondiente a la anualidad 2022, dentro de la inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales» y una vez que ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Conferencia Sectorial celebrada el 13 de septiembre de 2022.
Adicionalmente, en las resoluciones de transferencia de crédito mencionadas, se contemplan las obligaciones de la Comunidad Autónoma en la gestión de los programas, entre las que se encuentra el cumplimiento de los principios transversales regulados en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comunidad Autónoma manifiesta respecto a las actuaciones propuestas que velará por el cumplimiento de estas obligaciones, tanto directamente como por parte de las entidades ejecutoras responsables de su aplicación.
3. [bookmark: _Hlk82079746][bookmark: _Hlk81554498][bookmark: _Hlk102736544]Que la Comunidad Autónoma de Aragón ha solicitado la financiación de las actuaciones del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) discontinuo situado en el término municipal de Zaragoza, dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, conforme a lo establecido en el Real Decreto 853/2021. El ERRP discontinuo de “Zaragoza. Fase II”, incluye los siguientes ámbitos:
Ámbito 2: “CUI Aloy Sala. Etapa 2”
Ámbito 3: “CUI Balsas de Ebro Viejo. Etapa 2”
4. [bookmark: _Hlk102736787][bookmark: _Hlk105493841][bookmark: _Hlk134779487]Que la Comunidad Autónoma de Aragón, cumpliendo con lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concederá de forma directa a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., como medio propio del Ayuntamiento de Zaragoza y en virtud del encargo celebrado el 17 de diciembre de 2021, las ayudas para la gestión del ERRP. La Comunidad Autónoma de Aragón ha efectuado una consulta previa de actuaciones para la ejecución de los programas 1 y 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigida a los ayuntamientos (Orden de 22 de noviembre de 2021, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, publicada en el BOA de 30/11/2021), pretendiendo atender y desarrollar todas las actuaciones que cumplen los requisitos, entre las cuales se encuentran estas actuaciones presentadas por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., existiendo razones de interés público, social y económico, de acuerdo con el supuesto que establece el citado artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las actuaciones previstas se dirigen a la rehabilitación de conjuntos urbanos de Interés -CUI- de la ciudad, muy degradados (a nivel social y edificatorio) y con elevados índices de vulnerabilidad, persiguiendo la mejora de la salud y la calidad de vida de sus habitantes, y regenerando el tejido social de la zona, mediante mejoras profundas en eficiencia energética y conservación, así como  la regeneración urbana de espacios clave a nivel urbano, que beneficia y regenera el tejido social del barrio. 
5. Las ayudas para la rehabilitación de los edificios serán concedidas de forma directa a las comunidades de propietarios en el ámbito de “CUI Aloy Sala”, considerando las razones de interés social, económico y humanitario justificadas en la memoria programa y que se rehabilitan todos los edificios incluidos en la segunda etapa de actuación prevista en este acuerdo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 del Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón, y cumpliendo asimismo con los principios de objetividad, igualdad y no discriminación previstos en el artículo 8 de la LGS a los destinatarios últimos. En el ámbito “CUI de Balsas de Ebro Viejo” se hará mediante procedimiento de concurrencia competitiva simplificada dirigida a las comunidades de propietarios.  
6. Que en la propuesta de esta Fase II no se contempla la financiación de la oficina de rehabilitación que ya está en funcionamiento para la Fase I y continuará desarrollando sus funciones con el objetivo de facilitar la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas en el ERRP.
7. Que la Comunidad Autónoma de Aragón manifiesta que la actuación cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 853/2021 y, en particular, con los establecidos en el artículo 10 del mismo, relativos a la delimitación territorial del área y a los límites de edificabilidad destinada al uso residencial de vivienda, y en el artículo 12, relativo al acuerdo para la gestión de los ERRP. 
8. [bookmark: _Hlk134624509]Que la Comunidad Autónoma firmante considera necesaria la financiación de las actuaciones en el ámbito delimitado por la administración local, objeto del presente acuerdo, con el objetivo de potenciar la renovación de los edificios consiguiendo un ahorro mínimo de al menos un 30% de energía primaria no renovable.
9. Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de Aragón han establecido, mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento de 15 de junio de 2022, los criterios de vulnerabilidad a aplicar en el marco del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” (Programa 1), así como las cuantías máximas de ayuda correspondientes. 
Analizados los antecedentes anteriormente expuestos, y de conformidad con el artículo 9 y siguientes, relativos al “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio” del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se adoptan los siguientes acuerdos:
ACUERDAN
[bookmark: _Hlk95291191][bookmark: _Hlk81567379][bookmark: _Hlk88740305]Primero. Definición del ERRP que va a ser objeto de las ayudas.
En virtud de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, mediante el presente acuerdo, se define el ERRP discontinuo de “Zaragoza. Fase II”, que va a ser objeto de subvención dentro del programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (Programa 1).
El ERRP discontinuo de “Zaragoza. Fase II”, incluye los siguientes ámbitos: 
Ámbito 2: CUI de Aloy Sala. Etapa 2 
Ámbito 3: CUI Balsas de Ebro Viejo. Etapa 2
· El Ámbito 2 “CUI de Aloy Sala” es un área continua dentro del municipio de Zaragoza, que cuenta con un total de 709 viviendas, 57 edificios y 2,82 hectáreas. Estos edificios han quedado identificados mediante las referencias de calles y portales en base a la delimitación cartográfica aportada por el Ayuntamiento de Zaragoza como parte de la documentación correspondiente.
Se acuerda la segunda etapa (Etapa 2) de actuación del ámbito 2 “CUI Aloy Sala”, que incluye un número total de 144 viviendas con una superficie de actuación aproximada de 0,16 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 6.563.640,00 € (incluido IVA), que coincide con la inversión subvencionable para la que se solicita ayuda dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, y que se desglosa en los siguientes conceptos:
	Programa 1: Inversión subvencionable.   CUI Aloy Sala. Etapa 2

	Rehabilitación edificatoria 
(Incluye 144.000,00 € para la retirada de amianto)
	6.101.400,00 €

	Regeneración urbana
	462.240,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	0,00 €

	TOTAL
	6.563.640,00 €


· El Ámbito 3 “CUI Balsas De Ebro Viejo” es un área continua dentro del municipio de Zaragoza, que cuenta en total con 1.527 viviendas, 146 edificios y 14,66 hectáreas. Estos edificios han quedado identificados mediante las referencias de calles y portales incluidos en la delimitación cartográfica aportada por el Ayuntamiento de Zaragoza como parte de la documentación correspondiente.
Se acuerda una segunda etapa (Etapa 2) de actuación del ámbito 3 “CUI Balsas de Ebro Viejo”, que incluye un número estimado de 120 viviendas con una superficie de actuación aproximada de 0,20 hectáreas, para lo que se ha previsto un coste total de la actuación de 5.329.200,00 € (incluido IVA), que coincide con la inversión subvencionable para la que se solicita ayuda dentro del “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio”, que se desglosa en los siguientes conceptos:
	Programa 1: Inversión subvencionable.   CUI Balsas de Ebro Viejo. Etapa 2

	Rehabilitación edificatoria 
(Incluye 144.000,00 € para la retirada de amianto)
	4.944.000,00 €

	Regeneración urbana
	385.200,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	0,00 €

	TOTAL
	5.329.200,00 €


[bookmark: _Hlk106017566][bookmark: _Hlk106019984][bookmark: _Hlk100313492][bookmark: _Hlk106017566_Copy_1]Consumidos los créditos para la rehabilitación de edificios correspondientes a la segunda etapa de actuación de cada uno de los ámbitos que la integran, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá autorizar que los créditos sobrantes de un ámbito se destinen para ampliar los créditos del otro, siguiendo la estrategia de dotación explicada en la Memoria Programa, o bien habilitar los restantes créditos para la realización de la/s siguiente/s etapa/s de actuación.
Segundo. Objetivos energéticos. 
En la actuación de rehabilitación de los edificios que componen esta segunda etapa del ERRP objeto del presente acuerdo, se estima alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 60 %.
Tercero. Financiación de las actuaciones. 
La financiación de las actuaciones se realizará conforme a lo establecido a continuación, fijándose las anualidades correspondientes a las distintas aportaciones.
· Con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante las Resoluciones de transferencia de fecha 26 de octubre de 2021 y de 28 de octubre de 2022, se financiará dentro del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (Programa 1), hasta un máximo de 7.345.280,00 € de los costes incluidos en la inversión subvencionable correspondiente a este programa, con el siguiente desglose:

· “CUI Aloy Sala”. Etapa 2:
	Rehabilitación
edificatoria
	Ayuda base
	3.239.520,00 €

	
	Retirada de amianto 
	144.000,00 €

	
	Incremento por vulnerabilidad
	145.520,00 €

	Regeneración urbana
	462.240,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	0,00 €

	TOTAL
	3.991.280,00€



· “CUI Balsas de Ebro Viejo”. Etapa 2:
	Rehabilitación
edificatoria
	Ayuda base
	2.568.000,00 €

	
	Retirada de amianto 
	144.000,00 €

	
	Incremento por vulnerabilidad
	256.800,00 €

	Regeneración urbana
	385.200,00 €

	Oficina de Rehabilitación
	0,00 €

	TOTAL
	3.354.000,00€



[bookmark: _Hlk95903238]El objeto de la subvención es la rehabilitación de la etapa 2 del ERRP discontinuo de “Zaragoza. Fase 2”; en concreto las actuaciones a ejecutar en los dos ámbitos contemplados en este acuerdo: “CUI Aloy Sala” y “CUI Balsas De Ebro Viejo”, de acuerdo con los requisitos exigidos en el Real Decreto 853/2021.
La cuantía final de la subvención se determinará en función del número de viviendas realmente rehabilitadas que cumplan el objeto de la subvención, siguiendo los criterios de cuantía máxima de ayuda y porcentaje máximo de subvención establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 853/2021.
Los particulares en cada ámbito aportarán, para esta segunda etapa de actuación, las siguientes cantidades a lo largo de las anualidades que correspondan en función del grado de ejecución de las actuaciones:
· “CUI Aloy Sala”. Etapa 2:  2.572.360,00 €
· “CUI Balsas de Ebro Viejo”. Etapa 2:  1.975.200,00 € 

La Comunidad Autónoma de Aragón certifica mediante la suscripción de este documento que el coste total de las actuaciones subvencionables, excluidos los tributos, no superará los costes medios de mercado que a tales actuaciones correspondan en esa Comunidad Autónoma.
Cuarto. Procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes a este programa. Gestión del Programa
La Comunidad Autónoma de Aragón resolverá la concesión directa de la subvención a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., conforme a lo que establece el artículo 31 del Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón. La resolución de concesión definirá todos los extremos y datos necesarios, incluyendo las condiciones de justificación y pago, y los plazos e hitos de cumplimiento que correspondan. 
Para la concesión de las ayudas para actuaciones de rehabilitación edificatoria se contemplan dos tipos de procedimiento:
· Ámbito “CUI Aloy Sala”. Etapa 2:
Concesión directa a los destinatarios últimos por parte de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, previo informe favorable vinculante del Gobierno de Aragón (Dirección General de Vivienda y Rehabilitación), cumpliendo con los principios de objetividad, igualdad y no discriminación previstos en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.
· Ámbito “CUI Balsas de Ebro Viejo”. Etapa 2:
Concurrencia competitiva simplificada, procedimiento contemplado en el art. 16.3.a) del Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón. La aprobación de la convocatoria se realizará desde el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. previo informe favorable de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón. La instrucción y la resolución de las ayudas se llevará a cabo por el órgano competente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U; se hará mediante propuesta de resolución por parte del órgano competente (Vicepresidencia o Dirección Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.) que elevará al Gobierno de Aragón (Dirección General de Vivienda y Rehabilitación) para su aprobación, previa a la resolución.
En cuanto a las obras de reurbanización previstas en el ámbito, dada la diversidad de situaciones de propiedad del espacio urbano (público de uso público, privado, privado de uso público, público y privado colindantes, etc.), y para garantizar la eficacia y viabilidad de la ejecución, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. actuará como agente gestor de rehabilitación, de acuerdo con encargos específicos de la propiedad, en cada caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 del Real Decreto 853/2021. Las funciones concretas del gestor se definirán en cada caso en el procedimiento de concesión de la ayuda de reurbanización de cada ámbito.
Quinto. Compromiso de la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma de Aragón, previa justificación de los compromisos adquiridos en virtud del presente Acuerdo por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.,  se obliga a dar cumplimiento a todos los compromisos recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre y, en particular, a verificar previamente al abono completo de la subvención, la finalización de las actuaciones y el cumplimiento, por parte de los destinatarios últimos de las ayudas objeto de la subvención y de los requisitos establecidos en el referido Real Decreto, recabando, para ello, la documentación acreditativa que sea necesaria.
Aceptan, asimismo, todas las condiciones establecidas dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se compromete a suministrar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del PRTR, así como el suministro de la información que le sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del plan.  
Sexto. Seguimiento del Acuerdo.
El seguimiento de las actuaciones recogidas en el presente acuerdo será efectuado por la Comisión Bilateral de Seguimiento, según lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 853/2021, del 5 de octubre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana podrá realizar las comprobaciones, visitas y actuaciones necesarias para verificar el estado de ejecución de las obras y actuaciones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo.
Asimismo, la Comisión Bilateral de Seguimiento podrá realizar las modificaciones en el presente acuerdo que resulten necesarias ante las eventualidades que pudieran producirse, a fin de asegurar el desarrollo de las actuaciones hasta su total ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 71.3 del Real Decreto 853/2021, del 5 de octubre.
Séptimo. Duración del acuerdo.
La Comunidad Autónoma de Aragón y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda se comprometen a que las actuaciones objeto de financiación estén finalizadas antes del día 30 de junio de 2026, y a presentar la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con anterioridad al 31 de diciembre de 2026.
Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del presente acuerdo sobrevivirán a los periodos indicados para la finalización y justificación de las actuaciones, con el fin de permitir, según sea necesario, el cumplimiento de compromisos y objetivos asumidos en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y al objeto de cumplir con las metas fijadas por el Plan y el Real Decreto en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social.
Octavo. Anexos
Ficha resumen ERRP del Ámbito 2. “CUI Aloy Sala”. Etapa 2.
Ficha resumen del Ámbito 3. “CUI Balsas De Ebro Viejo. Etapa 2.
Planos de delimitación del ERRP.


En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en la fecha indicada.

	EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO





D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO
	EL CONSEJERO DE FOMENTO, VIVIENDA, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA




[bookmark: _Hlk95312227]D. OCTAVIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

	

	

	PRIMER TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA




D. ÁNGEL CARLOS LORÉN VILLA
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