


I.- OBJETIVOS  

1.- Fomentar la construcción de sistemas preventivos comunitarios, así como, sus estructuras de apoyo institucionales en el marco de la “LEY FORAL 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad”.  
2.- Promover un diseño, ejecución y evaluación integral de los proyectos preventivos comunitarios de las experiencias piloto y otras entidades locales que los pongan en marcha.
3.- Formar y apoyar a los responsables del sistema de protección y a los agentes técnicos de los proyectos en la metodología comunitaria de protección a la infancia y la adolescencia.




II.- CONTENIDOS

1.- Acciones:

A.1.- Acompañamiento a los proyectos de Tafalla - Baldorba, Aibar y Fitero:
· Taller formativo Equipos Técnicos 12 horas.
· Tutorías permanentes. 
· Taller formativo voluntariado.
· Encuentro de niños, niñas y adolescentes de los proyectos.
· Organización Jornada Técnica. Curso de Verano UPNA. Septiembre 2025.
· Artículo Científico de los procesos de los tres proyectos piloto.

A.2.- Registro de Organizaciones Comunitarias de Infancia y Adolescencia:
· Contenidos técnicos del proceso de Registro.
· Apoyo al proceso de registro de asociaciones y federaciones comunitarias de infancia y adolescencia. 
· Artículo Científico Organizaciones Comunitarias de Infancia y Adolescencia.

A.3.- Programa del ámbito comunitario de protección a la Infancia y la Adolescencia:
· Mesa de profesionales.
· Proceso de consulta.
· Elaboración documento técnico.
· Organización Jornada Técnica. Curso de Verano UPNA. Septiembre 2025.
· Artículo Científico de los procesos de los tres proyectos piloto.
A.4.- Taller de proyectos locales:
· Difusión convocatoria abierta a los programas de infancia los Servicios Sociales municipales.
· Curso de 12 horas.
· Tutoría en la elaboración y puesta en marcha de los proyectos. 

2.- Cronograma
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III.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.- Procesos
a) Ultima fase de las experiencias piloto Tafalla - Baldorba, Aibar y Fitero.
b) Documento de trabajo conjunto Sistema de protección – Organizaciones Comunitarias de Infancia y Adolescencia.
c) Nuevos proyectos en entidades locales de Navarra.

2.- Estrategias
· Coordinación.
· Investigación – Acción - Participación.
· Análisis científico de los resultados y los procesos.  Enfoque hermenéutico.
· Sostenibilidad - Transparencia - Transferencia de resultados
3.- Herramientas
3.1.- Tutorías:
· En la Subdirección.
· En los pueblos.
· En la UPNA.
· Online.

3.2.- Mesa de Trabajo:
· En la subdirección.

3.3.- Talleres:
· Técnicos experiencias piloto.
· Profesionales de la Subdirección.
· Profesionales de los Programas de Infancia y Adolescencia de los Servicio Sociales.
· Educadores comunitarios de los pueblos y valles.
	
3.4.- Elaboración de documentos:
· Orientaciones a los proyectos piloto.
· Guía para los nuevos proyectos locales.
· Orientaciones para el proceso de registro.
· Orientaciones para el trabajo Conjunto del Sistema de protección – Organizaciones Comunitarias de Infancia y Adolescencia.
· Memoria final proyectos piloto.
· Manual de la acción protectora en el ámbito comunitario.  

3.5.- Jornada:
· Planificación del programa.
· Organización.
· Coordinación.
· Difusión.
· Relatoría. 
· Memoria.

[bookmark: _GoBack]IV.- ORGANIZACIÓN

1.- El equipo asesor:
· Dr. Alberto Jáuregui Virto (coordinador)
· Dr. Hodei Sarasa Camacho. 
 
2.- Apoyo UPNA:
Grupo de investigación GIAS del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA.

V.- PRESUPUESTO

	 CONCEPTO
	CANTIDAD

	Honorarios
	7060€

	Materiales
	800€

	Jornada
	1500€

	Desplazamientos
	600€

	UPNA
	2040 (17%)

	TOTAL
	12000€ + IVA
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